**ОТЧЕТ**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой**

**оценки качества условий осуществления образовательной деятельности**

**ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки,выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отечества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Несоответствие информации о деятельности организации образования, размещенной на официальном сайте организации образования, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение в соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организациив сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернат» и формату представления на нём информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785:-об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | апрель 2020 года | Кочин Дмитрий Владимирович, директор | -размещение информации об условиях охраны здоровья обучающихся ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат»,  в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, на официальномсайте ГБПОУСО «НУИ» - раздел «Материально-техническое обеспечение» -размещение[отчета о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020](https://npu-nn.ru/doki/otchet_fin_deit_20.xls) г.на официальномсайте ГБПОУСО «НУИ» - раздел«Финансово-хозяственная деятельность»  | 06.04.2020 г.06.04.2020 г. |
| Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о дистационных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг | Обеспечение наличия и функционирования на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг:- технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | апрель 2020 года | Кочин Дмитрий Владимирович, директор | Размещение анкеты для обеспечения возможности выражения мненияполучателей образовательных услуг о качестве их оказания  на официальномсайте ГБПОУСО «НУИ» - раздел«Независимая оценка качества оказания услуг» | 22.04.2020 г. |
| III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |
| Не оборудованы с учетом доступности для инвалидов помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов:- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов;- специальными креслами-колясками | 2020,2021 годы при наличии финансирования | Кочин Дмитрий Владимирович, директор | - имеется- отсутствует |  2019 г. 2021 г. при наличии финансирования |
| Отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими обучающимися | Обеспечение в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими:- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;- дублирование надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;- предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | в течение 2020 годапо мере необходимости | Кочин Дмитрий Владимирович, директор | имеется:электронное табло (бегущая строка), многофункциональный информационный терминал, индукционная система для слабослышащих, кнопка вызова «помощника»имеется:дублирующие таблички (названия кабинетов) со шрифтом Брайля, поэтажная мнемосхема со шрифтом Брайляуслуги сурдопереводчика предоставляются |  2019 г.  2019 г. |